## Tabelle1
Risiko | Beschreibung | Wahrscheinlichkeit | Schaden | Milderungsstrategie | Verantwortlicher | Risikofaktor
Planung
Ändernde Anforderungen | Durch ändernde Anforderungen müssen alte Dokumente, Aufgaben, etc überarbeitet und angepasst werden. | 80% | Fehlerhafte und unvollständige Bearbeitung von Aufgaben mit Auswirkung auf zukünftige Anforderungen. | Ausbesserung der alten Schwachpunkte, detailierte Ausarbeitung neuer Anforderungen |  | A
Unerfahrenheit | Duch fehlende Erfahrung mit der Programmiersprache und der Projektplanung, können diese zeitlich nicht korrekt eingeteilt werden, da nicht einschätzbar ist, welche Probleme auftreten könnten. | 70% | Zeitliche Engpässe durch Fehleinschätzung | Learing by doing, Reflektionen |  | B
Schlechte Projektplanung | Wenn die Projektplanung nicht detailliert vonstatten gegangen ist, kann die eigentliche Anforderung nicht korrekt durchgeführt werden | 40% | Fehlerhafte und unvollständige Bearbeitung von Aufgaben. | Übersichtlichere und detaillierere Planung |  | B
Unrealistische Deadline | Mit der baldigen Abgabefrist entstehen zeitliche Engpässe | 55% | Unvollständiges Projekt | zeitliche und strukturierte Planung und Aufgabeneinteilung |  | C
Team
Fehlkommunikation | Durch unzureichende Absprache mit den Teammitgliedern ist unklar, wie verschiedenen Aufgaben gelöst werden und vom wem. So kann es zu Missverständnissen der Aufgabenverteilung und dem Verständnis der Anforderungen kommen. | 30% | Redundante Arbeit, fehlende Bearbeitung, Anforderungen nicht auf dem gleichen Nenner | Meetings |  | D
Personalausfall/Engpässe | Durch einen beispielsweise krankheitsbedingten Ausfall kann es zu einer Behinderung der Aufgabendurchführung kommen, da Aufgaben neu eingeteilt werden müssen und nicht alle Informationen erhalten sind. | 5% | Abhängigkeiten führen zu Problemen | Abhängkeit reduzieren, Teilen aller Daten untereinander, mehr Transparenz |  | E
Implementierung
Testen | Die fehlenden Kenntnisse im Testen, vorallem in einem kontinuierlich laufendem Spiel machen diesen Bereich sehr komplex und schwer durchführbar für unerfahrene Tester. | 80% | Fehlimplmentierungen ohne es zu wissen, nicht erfüllte Projektanforderungen | Weiterbilden im Bereich des Testen |  | B
Codeverlust | In manchen Fällen kann es zu Codeverlust kommen, sodass wenn keine Backups vorhanden sind, neu implementiert werden muss. | 5% | Neuanfang | Version Control übersichtlich, konstant, transparent |  | E
Bugs | Bei der Implementierung können unwissentlich Bugs eingebaut werden, welche erst vom Anwender gefunden werden können. | 80% | Zeitverlust durch Wartung | Testen |  | C